## Лист1
План работ на год
1й месяц
1 неделя | Полный технический аудит, установка счётчика Яндекс метрики, подключение инструментов для Вэбмастеров Яндекс и Гугл, устранение недочетов выявленных в процессе тех.аудита. Разработка стратегии продвижения, подключение электронной комерции Analytics + Metrika
2 неделя | Сбор подробного семантического ядра сайта по всем возможным целевым запросам. Группировка запросов и распределение по имеющимся страницам сайта + подготовка и составления контент плана с постановкой технического задания копирайтеру по уникализации текстов на существующих страницах сайта и написание статей, под создающиеся новые страницы сайта, на которые будут "посажены" поисковые запросы.
3 неделя | Внутренняя оптимизация страниц сайта под поисковые запросы. Публикация написанных статей. Усиление продвигаемых страниц сайта внутренней перелинковкой (увеличение внутреннего веса страниц).
4 неделя | Внешняя оптимизация сайта. Выявление "тяжелых" для продвижения запросов и усиление посадочных страниц внешними ссылками с подобранных вручную, качественных тематических площадок-доноров.
2й месяц
1 неделя | Копирайтинг текстов для сайта, с учётом особенностей семантического ядра
2 неделя | Анализ ссылочных площадок, и простановка ссылок
3 неделя | Дооптимизация сайта, подготовка карты перелинковки
4 неделя | Внедренние перелинковки
3й месяц
1 неделя | Копирайтинг текстов для сайта, с учётом особенностей семантического ядра
2 неделя | Анализ ссылочных площадок, и простановка ссылок
3 неделя | Досбор семантического ядра с учётом особенностей сезонности
4 неделя | Контроль ссылочной массы, снятие не эффективных ссылок
4й месяц
1 неделя | Копирайтинг текстов для сайта, с учётом особенностей семантического ядра
2 неделя | Анализ ссылочных площадок, и простановка ссылок
3 неделя | Контроль поведения посетителей на сайте и выдвижение предложений по улучшению usability
4 неделя | Внедрение рекомендация по улучшению usability
5й месяц
1 неделя | Копирайтинг текстов для сайта, с учётом особенностей семантического ядра
2 неделя | Анализ ссылочных площадок, и простановка ссылок
3 неделя | Контроль поведения посетителей на сайте и выдвижение предложений по улучшению usability
4 неделя | Внедрение рекомендация по улучшению usability
6й месяц
1 неделя | Копирайтинг текстов для сайта, с учётом особенностей семантического ядра
2 неделя | Анализ ссылочных площадок, и простановка ссылок
3 неделя | Досбор семантического ядра с учётом особенностей сезонности
4 неделя | Контроль ссылочной массы, снятие не эффективных ссылок
7й месяц
1 неделя | Копирайтинг текстов для сайта, с учётом особенностей семантического ядра
2 неделя | Анализ ссылочных площадок, и простановка ссылок
3 неделя | Дооптимизация сайта, подготовка карты перелинковки
4 неделя | Внедренние перелинковки
8й месяц
1 неделя | Копирайтинг текстов для сайта, с учётом особенностей семантического ядра
2 неделя | Анализ ссылочных площадок, и простановка ссылок
3 неделя | Досбор семантического ядра с учётом особенностей сезонности
4 неделя | Контроль ссылочной массы, снятие не эффективных ссылок
9й месяц
1 неделя | Копирайтинг текстов для сайта, с учётом особенностей семантического ядра
2 неделя | Анализ ссылочных площадок, и простановка ссылок
3 неделя | Контроль поведения посетителей на сайте и выдвижение предложений по улучшению usability
4 неделя | Внедрение рекомендация по улучшению usability
10й месяц
1 неделя | Копирайтинг текстов для сайта, с учётом особенностей семантического ядра
2 неделя | Анализ ссылочных площадок, и простановка ссылок
3 неделя | Контроль поведения посетителей на сайте и выдвижение предложений по улучшению usability
4 неделя | Внедрение рекомендация по улучшению usability
11й месяц
1 неделя | Копирайтинг текстов для сайта, с учётом особенностей семантического ядра
2 неделя | Анализ ссылочных площадок, и простановка ссылок
3 неделя | Досбор семантического ядра с учётом особенностей сезонности
4 неделя | Контроль ссылочной массы, снятие не эффективных ссылок